## Dashboard Executivo Celldowntim
EVENTO | UF | MUNICÍPIO | Rota | SITE | DATA CRIAÇÃO | GESTOR ATUAL | Ação | Prazo | Status | Fabricante | Modelo | Cod_Modelo | SS | Afetação | Tempo | Faixa Tempo | Criterio ¦Prazo
334670858 | BA | FEIRA DE SANTANA | BA-NORTE | 1CT | 2025-03-12 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Pré-baixa | [5 empty] | 51 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
342216986 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | ACA | 2025-04-23 14:50 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Raiz | [5 empty] | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
329637495 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | ACA | 2025-02-06 11:46 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | Impedimento de acesso a torre | 30/04/2025 | Acesso | [5 empty] | 85 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341742144 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | ACN | 2025-04-13 12:03 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  | 21/04/2025 | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX B28 + B5 | KRF102378/12 | 12753 |  | 19 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
330096279 | BA | AMÉRICA DOURADA | BA-NORTE | ADB | 2025-02-13 23:00 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 77 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342293154 | BA | ALCOBAÇA | BA-SUL | ALC | 2025-04-25 05:54 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU01B5 | KRC11870/2 | AGUARDANDO SS |  | 7 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
341518777 | BA | AMARGOSA | BA-SUL | AMG | 2025-04-09 04:52 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDIDA 25/04 |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 12748 |  | 23 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341617831 | BA | ANAGÉ | BA-OESTE | ANC | 2025-04-10 22:06 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | 02/05 - Normalizado Pré-baixa |  | Icomon atuando | [5 empty] | 21 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
314933675 | BA | ANAGÉ | BA-OESTE | ANG | 2024-05-02 09:56 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | 25/04 - Verificar com Gervasio, radio sem gerencia |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 365 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342423919 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | APM | 2025-04-28 11:42 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DUW3101 | KDU127174/3 | 12745 |  | 4 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342159243 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | APM | 2025-04-22 12:18 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | AGUARDANDO ICOMON INFORMAR SS E CARIMBO PADRÃO |  | Fatura B | [5 empty] | 10 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
341818239 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | AQN | 2025-04-15 04:43 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Acesso | [5 empty] | 17 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341181651 | BA | ARACI | BA-NORTE | ARA | 2025-04-07 02:45 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDER |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 12671 |  | 25 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341648235 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | ARB | 2025-04-11 12:29 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SS 12661 | 20/04/2025 | Sobressalente | ERICSSON | RRU220840 | KRC161134/51 | 12661 | 3G | 21 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341871428 | BA | SIMÕES FILHO | BA-CAPITAL | ARU | 2025-04-16 04:15 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Icomon atuando | 21/04/2025 | Vivo Avaliar | [5 empty] | 16 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341797577 | BA | MATA DE SÃO JOÃO | BA-CAPITAL | ASA | 2025-04-14 16:08 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 12181 |  | 18 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341874557 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | ASJ | 2025-04-16 06:14 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Acesso | [5 empty] | 16 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
319227222 | BA | PORTO SEGURO | BA-SUL | ASO | 2024-08-07 13:36 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B7 | KRC161325/2 | AGUARDANDO SS |  | 268 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
340609325 | BA | ALAGOINHAS | BA-NORTE | AST | 2025-04-04 04:23 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Tramitado para Icomon |  | Icomon atuando | [5 empty] | 28 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342305174 | BA | ILHÉUS | BA-SUL | ATG | 2025-04-25 11:48 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 7 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
328914009 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | BCL | 2025-01-24 19:05 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | Necessário envio de documentação da icomon para abertura de novo chamado com a CCR metrô | 30/04/2025 | Acesso | [5 empty] | 97 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341587299 | BA | BARRA | BA-NORTE | BCN | 2025-04-10 10:33 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | Tramitado para Icomon |  | Icomon atuando | [5 empty] | 22 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341831978 | BA | PORTO SEGURO | BA-SUL | BHB | 2025-04-15 10:49 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | QMC atuando |  | Icomon atuando | [5 empty] | 17 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
329208940 | BA | BARREIRAS | BA-OESTE | BID | 2025-01-30 01:00 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | ANTENA SETORIAL |  | Vivo Avaliar |  |  |  |  | Analisar | 92 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
320191349 | BA | BANZAÊ | BA-NORTE | BNZ | 2024-08-23 18:31 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Tramitado para Icomon | 09/01/2025 | Vivo Avaliar |  |  |  |  | Analisar | 251 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341808980 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | BPL | 2025-04-14 22:01 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 17 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342402952 | BA | BOQUIRA | BA-OESTE | BQC | 2025-04-27 22:52 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | 02/05 - Na fila da Icomon, atuando |  | Icomon atuando | [5 empty] | 4 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
324903634 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | BQH | 2024-11-15 14:50 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Eleny | 14/02/2025 | Sobressalente | ERICSSON | FCU-01 | BGM1361001/3 | 11980 | Sem Impacto | 168 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342320225 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA-OESTE | BSC | 2025-04-25 18:17 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 02/05 - SS: 12767 PENDENTE |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU220840 | KRC161134/51 | 12767 |  | 6 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342231927 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA-OESTE | BSC | 2025-04-23 23:36 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | 02/05 - Na fila da Icomon, atuando |  | Icomon atuando | [5 empty] | 8 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342117075 | BA | ILHÉUS | BA-SUL | BVT | 2025-04-21 15:42 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Vandalismo | Recuperção de vandalismo | 25/04/2025 | Icomon atuando | [5 empty] | 11 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342301787 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CAA | 2025-04-25 10:24 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC11870/03 | 11556 |  | 7 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
323874495 | BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | BA-NORTE | CAG | 2024-10-27 10:57 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | : IDU |  | Sobressalente | SIAE | IDU | AGS202 xIF8xGE | 11988 | 2G/3G/4G | 187 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
339881466 | BA | CAMACAN | BA-SUL | CAM | 2025-04-01 03:27 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | RRU 02 B5 |  | Fatura B | ERICSSON | RRU02B5 | KRC11846/2 | 12556 |  | 31 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
334718008 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CAR | 2025-03-12 04:05 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B |  |  | Fatura B | [5 empty] | 51 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
326380671 | BA | PINDOBAÇU | BA-NORTE | CBX | 2024-12-11 14:56 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 12195 | 2G/3G | 142 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
339926691 | BA | CONCEIÇÃO DA FEIRA | BA-NORTE | CCF | 2025-04-01 08:16 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU02B5 | KRC11846/2 | 12487 |  | 31 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
341888206 | BA | ITABUNA | BA-SUL | CCO | 2025-04-16 11:54 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Radio 2219 B28 |  | Sobressalente | ERICSSON | Radio 2219 B28 | KRC161671/1 | 12760 |  | 16 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342353794 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CCP | 2025-04-26 15:20 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Acesso | [5 empty] | 6 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342423215 | BA | CÍCERO DANTAS | BA-NORTE | CDT | 2025-04-28 11:32 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 4 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
340100821 | BA | CARINHANHA | BA-OESTE | CHC | 2025-04-02 01:40 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | 28/04 - OS na fila da Icomon. Status 16 |  | Icomon atuando | [5 empty] | 30 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342409786 | BA | CANDEIAS | BA-CAPITAL | CIS | 2025-04-28 04:15 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | AGUARDANDO ICOMON INFORMAR SS E CARIMBO PADRÃO |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 10904 |  | 4 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342286367 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CIT | 2025-04-25 02:16 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 7 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342089923 | BA | CARAVELAS | BA-SUL | CJT | 2025-04-20 22:54 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ODU ASNK7 |  | Sobressalente | SIAE | ODU ASNK7 | GE8541-42 | 12715 |  | 11 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
341517102 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | CJZ | 2025-04-09 04:38 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | FCU-01 | BGM1361001/3 | 11245 |  | 23 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342232641 | BA | CORRENTINA | BA-OESTE | CNA | 2025-04-24 00:08 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 25/04 #SS:12741 RRUWO2B5 |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUW02B5 | KRC11846/2 | 12741 |  | 8 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
341932190 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CPV | 2025-04-17 07:51 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12706 |  | 15 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342017650 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CPV | 2025-04-19 07:55 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12706 |  | 13 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342102420 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CPV | 2025-04-21 07:56 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 11629 |  | 11 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342147121 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CPV | 2025-04-22 07:53 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 11629 |  | 10 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342194190 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CPV | 2025-04-23 04:18 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 11629 |  | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342199959 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CPV | 2025-04-23 07:54 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 3 UNIDADES |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 11629 |  | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
326410352 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | CPV | 2024-12-12 03:37 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 0 | 00/01/1900 | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86S-8615-R6 | 11629 | Sem Impacto | 141 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341537196 | BA | BARREIRAS | BA-OESTE | CRD | 2025-04-09 12:34 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 23/04 #SS: 12622 - Módulo FAN |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12622 |  | 23 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341931285 | BA | BARREIRAS | BA-OESTE | CRD | 2025-04-17 07:21 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 25/04 SS:12622 - Cobrado prazo de atendimento por email |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12622 |  | 15 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342016953 | BA | BARREIRAS | BA-OESTE | CRD | 2025-04-19 07:22 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 25/04 SS:12622 - Cobrado prazo de atendimento por email |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12622 |  | 13 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342062658 | BA | BARREIRAS | BA-OESTE | CRD | 2025-04-20 07:20 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 25/04 SS:12622 - Cobrado prazo de atendimento por email |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12622 |  | 12 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342101616 | BA | BARREIRAS | BA-OESTE | CRD | 2025-04-21 07:22 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 25/04 SS:12622 - Cobrado prazo de atendimento por email |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12622 |  | 11 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342146247 | BA | BARREIRAS | BA-OESTE | CRD | 2025-04-22 07:21 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 25/04 SS:12622 - Cobrado prazo de atendimento por email |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12622 |  | 10 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
327866446 | BA | CANSANÇÃO | BA-NORTE | CSC | 2025-01-07 19:29 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Tramitado Icomon |  | Vivo Avaliar |  |  |  |  | Analisar | 114 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
340482549 | BA | SIMÕES FILHO | BA-CAPITAL | CSF | 2025-04-03 15:19 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_FIXA | Tramitado equipe B2B. | OK | Vivo Avaliar | [5 empty] | 29 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
328680571 | BA | CÂNDIDO SALES | BA-OESTE | CSS | 2025-01-21 10:32 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | 02/05 - OS: 586058985 de ar condicionado aprovada. A troca do gabinete não será necessária |  | Fatura B | [5 empty] | 101 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341941532 | BA | CÂNDIDO SALES | BA-OESTE | CSS | 2025-04-17 13:17 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | 02/05 - OS: 586058985 de ar condicionado aprovada. A troca do gabinete não será necessária |  | Fatura B | [5 empty] | 15 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
323987906 | BA | MATA DE SÃO JOÃO | BA-CAPITAL | CSU | 2024-10-29 14:55 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 0 | 00/01/1900 | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 10678 | Sem Impacto | 185 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341250242 | BA | CRUZ DAS ALMAS | BA-SUL | CZM | 2025-04-07 13:43 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | Necessário troca de enlace de rádio; ENCAMINHADO PRA ICOMON |  | Fatura B |  |  |  | SS 10143/10097 |  | 25 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
307385090 | BA | JOÃO DOURADO | BA-NORTE | DRD | 2023-10-17 21:29 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | OS:585272938 - Aprovação Adroaldo | 09/01/2025 | Vivo Avaliar |  |  |  |  | Analisar | 562 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341518882 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | EBN | 2025-04-09 04:52 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 12216 |  | 23 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
324888709 | BA | MILAGRES | BA-NORTE | EML | 2024-11-15 07:55 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Raiz |  | Vivo Avaliar |  |  |  |  | Analisar | 168 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
324103986 | BA | MILAGRES | BA-NORTE | EML | 2024-10-31 14:33 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | Solicitar acesso Claro | 10/02/2025 | Acesso |  |  |  |  | DWDM | 183 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
331230347 | BA | ESPLANADA | BA-NORTE | EPP | 2025-02-26 13:59 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Tramitado Icomon |  | Icomon atuando |  |  |  |  | Analisar | 65 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341603638 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | ETS | 2025-04-10 16:08 | O&M ACESSO VIVO_N1_NE |  |  | Pré-baixa | [5 empty] | 22 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
330586864 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | ETS | 2025-02-19 22:10 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B |  |  | Fatura B |  |  |  |  | Analisar | 71 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342395507 | BA | EUNÁPOLIS | BA-SUL | EUL | 2025-04-27 17:40 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | NPU3 D | ROJ21104/1 | 12751 |  | 4 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342163838 | BA | ENCRUZILHADA | BA-OESTE | EZA | 2025-04-22 14:11 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | 02/05 -Aguardando aprovação de OS no prisma |  | Fatura B | [5 empty] | 10 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
341832136 | BA | PORTO SEGURO | BA-SUL | FAT | 2025-04-15 10:52 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | Icomon atuando | 25/04/2025 | Acesso | [5 empty] | 17 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
314933901 | BA | SÍTIO DO MATO | BA-OESTE | FBJ | 2024-05-02 09:58 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | 23/04 - Gerencia de Radio, solicitado Jobson encerrar |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 365 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341835256 | BA | FEIRA DE SANTANA | BA-NORTE | FJC | 2025-04-15 11:47 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU01B5 | KRC11870/3 | 12750 |  | 17 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342214847 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA-OESTE | FS3 | 2025-04-23 13:53 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Falta_AC | 25/04 - Falta de AC em FarmShow pelo cliente |  | Icomon atuando | [5 empty] | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
330464831 | BA | FEIRA DE SANTANA | BA-NORTE | FSM | 2025-02-18 11:15 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | Bloqueio judicial |  | Acesso |  |  |  |  | Analisar | 73 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342315073 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA-OESTE | FSW | 2025-04-25 16:30 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Falta_AC | 02/05 - Desligamento manual de AC pelo provedor |  | Icomon atuando | [5 empty] | 7 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
330757757 | BA | ITAPICURU | BA-NORTE | FTB | 2025-02-22 02:38 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 69 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342403339 | BA | ITAGIBÁ | BA-SUL | FZB | 2025-04-27 23:09 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | TRU BACKPLANE | ROA2195313/1 | 12041 |  | 4 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
322775802 | BA | ITAPETINGA | BA-OESTE | FZO | 2024-10-07 08:59 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | TECNICO INFORMA ROTA DESATIVADA NBG X FZA X FZO | 09/01/2025 | Vivo Avaliar |  |  |  |  | Analisar | 207 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342284438 | BA | PORTO SEGURO | BA-SUL | GPS | 2025-04-25 01:16 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RADIO 2217 B7 | KRC161428/1 | 12792 |  | 7 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
330181476 | BA | IRECÊ | BA-NORTE | IAL | 2025-02-14 22:59 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 76 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341655139 | BA | IRECÊ | BA-NORTE | ICC | 2025-04-11 14:54 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Tramitado icomon |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 21 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342199171 | BA | ITAMARAJU | BA-SUL | ICR | 2025-04-23 07:28 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | DTRU800 |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 12592 |  | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
341659585 | BA | IBITITÁ | BA-NORTE | IFN | 2025-04-11 16:25 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 12674 |  | 21 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
337628727 | BA | ILHÉUS | BA-SUL | ILH | 2025-03-22 17:50 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDER |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 12512 |  | 40 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
342450011 | BA | MUCURI | BA-SUL | INV | 2025-04-29 01:03 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 3 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342356863 | BA | ILHÉUS | BA-SUL | ION | 2025-04-26 17:12 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 6 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
319686623 | BA | IBIPEBA | BA-NORTE | IPE | 2024-08-15 20:42 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Troca SFP - SFP Ericsson | 09/01/2025 | Pré-baixa | ERICSSON | RRUS 12 B5 | KRC161321/2 | 11175 | 2G/3G | 259 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
339763771 | BA | LAURO DE FREITAS | BA-CAPITAL | IPG | 2025-03-31 15:34 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Icomon atuando | 21/04/2025 | Sobressalente | ERICSSON | DXU21A | BOE 602 14/1 | 12805 |  | 32 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
323621907 | BA | IRARÁ | BA-NORTE | IRA | 2024-10-23 05:16 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Normalizado | 00/01/1900 | Pré-baixa | ERICSSON | DIPLEX B28 + B5 | KRF102378/12 | 11534 | Sem Impacto | 191 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342383284 | BA | IRAMAIA | BA-SUL | IRM | 2025-04-27 11:25 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Acesso | [5 empty] | 5 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
341773569 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | ITC | 2025-04-14 07:27 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | FCU-01 | BGM1361001/3 | 12468 |  | 18 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342453611 | BA | ITABUNA | BA-SUL | ITT | 2025-04-29 03:38 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B |  |  | Fatura B | [5 empty] | 3 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
324437383 | BA | ITABUNA | BA-SUL | ITT | 2024-11-07 08:11 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Sobressalente não atendido conforme almox. (Nova solicitação) |  | Sobressalente | ERICSSON | ROJ208392/1 | CMXB3 22PCMX83 EGEM2 | 11500 | Sem Impacto | 176 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342399017 | BA | IBIPEBA | BA-NORTE | IUI | 2025-04-27 19:57 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | Tramitado Icomon |  | Icomon atuando | [5 empty] | 4 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342337631 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | JAU | 2025-04-26 06:26 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 6 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
341972568 | BA | JUAZEIRO | BA-NORTE | JCC | 2025-04-18 06:46 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | CORIANT | TX metro | 8615 SMART ROUTER | 11776 |  | 14 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
322384424 | BA | JUAZEIRO | BA-NORTE | JCC | 2024-09-30 13:38 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86S-8615-R6 | 11776 | Sem Impacto | 214 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
327267568 | BA | JUAZEIRO | BA-NORTE | JCC | 2024-12-27 12:41 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86S-8615-R6 | 11776 | Sem Impacto | 126 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
326478065 | BA | JUAZEIRO | BA-NORTE | JCC | 2024-12-13 02:05 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | aguardando placa desde 13/12 |  | Vivo Avaliar |  |  |  |  | Analisar | 140 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341453090 | BA | JEQUIÉ | BA-SUL | JEE | 2025-04-08 17:19 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Pendencia RRU 01 B5 |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU01B5 | KRC161134/51 | 12725 |  | 23 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342192698 | BA | JUAZEIRO | BA-NORTE | JUP | 2025-04-23 03:23 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 12222 |  | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
320565437 | BA | BARRO ALTO | BA-NORTE | LDB | 2024-08-31 03:54 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | GSm Fora - 02 unidades | 15/02/2025 | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 12167 | 2G | 244 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
317082675 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA-OESTE | LED | 2024-06-22 16:53 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 23/04 #SS: 12636 - Segundo Eleny não tem sobressalente disponivel em outra BASE. |  | Sobressalente | ERICSSON | Triplex Filter | KRF102413/1 | 12636* |  | 314 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
337162979 | BA | PORTO SEGURO | BA-SUL | LTR | 2025-03-21 01:40 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | RRU 01 B5 SS: 12416 |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU01B5 | KRC11870/3 | 12416 |  | 42 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
341506494 | BA | LAURO DE FREITAS | BA-CAPITAL | LVL | 2025-04-09 01:06 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 23 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
337628549 | BA | JAGUARARI | BA-NORTE | MCB | 2025-03-22 17:49 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Pré-baixa | [5 empty] | 40 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
341851748 | BA | MEDEIROS NETO | BA-SUL | MDN | 2025-04-15 17:02 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | DUW 30 01 |  | Sobressalente | ERICSSON | DUW3001 | KDU127161/3 | 12681 |  | 17 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
335068819 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | MED | 2025-03-13 11:09 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Setor indoor do MED desativado e gerando VSWR, necessário solicitar blqueio. | 11/04/2025 | Vivo Avaliar | [5 empty] | 50 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
301916672 | BA | MARAGOGIPE | BA-SUL | MGP | 2023-05-19 22:07 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ASNK4 GE9471-41 |  | Sobressalente | SIAE | ODU ASNK7 | GE9471-41 | 8185 | Analisar | 713 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342186229 | BA | BRUMADO | BA-OESTE | MGT | 2025-04-23 00:04 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | 25/04 - Necessário verificar com Gervasio |  | Acesso | [5 empty] | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
322617689 | BA | JACOBINA | BA-NORTE | MJC | 2024-10-04 00:15 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 210 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341867806 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | MMF | 2025-04-16 01:54 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Acesso | [5 empty] | 16 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
340865164 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | MND | 2025-04-05 08:48 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 12610 |  | 27 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
328689364 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | MND | 2025-01-21 13:00 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 12610 |  | 101 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
331709936 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | MND | 2025-02-28 10:24 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  | 02/04/2025 | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 12610 |  | 63 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
329863985 | BA | ENTRE RIOS | BA-CAPITAL | MRP | 2025-02-10 08:31 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Pré-baixa | ERICSSON | PENTAPLEX - 698 | CM-ABDY6-OA8 | 12613 |  | 81 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341437876 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA-OESTE | NBG | 2025-04-08 15:36 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | 02/05 - Elemento desativado. TA em pré-baixa |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 24 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342301515 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA-OESTE | NBG | 2025-04-25 10:16 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | 02/05 - Enviado a fila da Icomon para tratativas |  | Acesso | [5 empty] | 7 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
339383310 | BA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | BA-SUL | NGU | 2025-03-29 17:37 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDER |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 12555 |  | 33 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
338805598 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | NJT | 2025-03-27 07:09 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | Icomon atuando | 21/04/2025 | Acesso | [5 empty] | 36 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
342323407 | BA | NILO PEÇANHA | BA-SUL | NPC | 2025-04-25 20:17 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 6 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342179133 | BA | REMANSO | BA-NORTE | NRE | 2025-04-22 19:14 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | ATENDIDA 24/04 (retirada de Abelhas - Acionar Claro) |  | Acesso | ERICSSON | RRU12B3 | KRC161282/2 | 12731 |  | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
325118743 | BA | SÃO FRANCISCO DO CONDE | BA-CAPITAL | NRL | 2024-11-19 21:38 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | Documentação enviada , aguardando retorno da fábrica /BTC | 30/04/2025 | Acesso |  |  |  |  | 4G | 163 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341863867 | BA | NAZARÉ | BA-SUL | NZF | 2025-04-16 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | TRP-6G-1E |  | Vivo Avaliar | NEC | TRP-6G-1E | NWA-078612 | 12657 |  | 16 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
320191389 | BA | OLINDINA | BA-NORTE | OLC | 2024-08-23 18:31 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Tramitado Icomon | 09/01/2025 | Icomon atuando |  |  |  |  | Analisar | 251 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
338982655 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | OPH | 2025-03-28 00:47 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 11410 |  | 35 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
327333666 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | OPH | 2024-12-28 19:21 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DEVIDO AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO LOCAL | 28/02/2025 | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 11410 | Analisar | 124 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341855766 | BA | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | BA-OESTE | OVB | 2025-04-15 18:40 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 25/04 SS:12615 - Solicitado a Eleny |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU01B5 | KRC11870/2 | 12615 |  | 16 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
321517027 | BA | PILÃO ARCADO | BA-NORTE | PAO | 2024-09-17 02:52 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 0 | 45590 | Sobressalente | SIAE | ODU ASNK7 | GE8541-42 | 11091 | 2G | 227 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341537480 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-09 12:42 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86S-8615-R6 | 12624 |  | 23 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341920807 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-17 01:46 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12624 |  | 15 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
341931554 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-17 07:28 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12624 |  | 15 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342009316 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-19 01:59 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12624 |  | 13 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342013117 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-19 04:46 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12624 |  | 13 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342094202 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-21 01:53 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12624 |  | 11 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342103725 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-21 08:43 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12624 |  | 11 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342148498 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-22 08:39 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU4415B7 | KRC161495/1 | 12624 |  | 10 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342163088 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-22 13:56 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12624 |  | 10 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342191193 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-23 02:21 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12624 |  | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342199252 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PAQ | 2025-04-23 07:31 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | TELLABS | 8611FAN MODULE | 81.86F-8611-R6 | 12624 |  | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
338568452 | BA | IRECÊ | BA-NORTE | PBI | 2025-03-26 08:29 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Atendida em 16/04 |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU01B5 | KRC11870/3 | 12690 |  | 37 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
342383814 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PDL | 2025-04-27 11:37 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 5 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342002174 | BA | NOVA VIÇOSA | BA-SUL | PDM | 2025-04-18 21:18 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DUW3001 | KDU127161/3 | 12788 |  | 13 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342012574 | BA | PALMAS DE MONTE ALTO | BA-OESTE | PMA | 2025-04-19 04:20 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | 02/05 - Prazo de SS 30/04. Atendido. TA na fila da Icomon para atuação |  | Vivo Avaliar | ERICSSON | SUP 6601 | BFL901009/4 | 12765 |  | 13 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
323019019 | BA | PALMAS DE MONTE ALTO | BA-OESTE | PMA | 2024-10-11 09:58 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | ATUALIZAR - Enlace de Radio NEC desativado foi substituído pelo enlace HuaweiRTN980 | 09/01/2025 | Vivo Avaliar |  |  |  |  | Analisar | 203 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342183640 | BA | PALMAS DE MONTE ALTO | BA-OESTE | PMO | 2025-04-22 22:06 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | 02/05 - Normalizado Pré-baixa |  | Icomon atuando | [5 empty] | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
340153106 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PPC | 2025-04-02 06:59 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 30 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341657379 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PPT | 2025-04-11 15:33 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 11393 |  | 21 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
318609658 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PPT | 2024-07-26 15:41 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 11393 | Sem Impacto | 280 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
323147656 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PPT | 2024-10-13 12:53 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 0 | 00/01/1900 | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 11393 | Sem Impacto | 201 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341590047 | BA | PARIPIRANGA | BA-NORTE | PRP | 2025-04-10 11:12 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Unidade atendida 16/04 |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU01B5 | KRC11870/3 | 12486 |  | 22 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342319685 | BA | PORTO SEGURO | BA-SUL | PSF | 2025-04-25 18:00 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDIDA 28/04 |  | Sobressalente | ERICSSON | DWU4101 | KDU127174/4 | 12763 |  | 6 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
341868265 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PSV | 2025-04-16 02:10 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Sobressalente | COMBA | OUTDOR QUAD-BAND COMBINER | CM-FDWY4D-OA8B | 11035 | Sem Impacto | 16 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
313794569 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | PSV | 2024-04-02 09:14 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 0 | 45590 | Pré-baixa | COMBA | OUTDOR QUAD-BAND COMBINER | CM-FDWY4D-OA8B | 11035 | Sem Impacto | 395 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341768068 | BA | PORTO SEGURO | BA-SUL | PTP | 2025-04-14 04:14 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Acesso | [5 empty] | 18 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342335478 | BA | QUIJINGUE | BA-NORTE | QJG | 2025-04-26 04:52 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU01B5 | KRC11870/2 | 12474 |  | 6 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
319985507 | BA | JUSSARA | BA-NORTE | QNA | 2024-08-21 01:45 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Raiz | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 12530 |  | 254 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
338940359 | BA | JUSSARA | BA-NORTE | QNA | 2025-03-27 20:17 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 12530 |  | 35 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
323236303 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | RBA | 2024-10-15 12:44 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  | 00/01/1900 | Pré-baixa | NIDEC | COOLING UNIT/FAN AND MOTOR ASSAMBLY | 2K1WDE40730E | 11279 | Sem Impacto | 199 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341784783 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | RBA | 2025-04-14 11:41 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | AGUARDANDO ICOMON INFORMAR SS E CARIMBO PADRÃO |  | Pré-baixa | [5 empty] | 18 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341921837 | BA | RIACHÃO DAS NEVES | BA-OESTE | RCO | 2025-04-17 02:16 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 28/04 - SS: 12712 atendida. Aguardando atuação da Icomon |  | Sobressalente | ERICSSON | DUW3101 | KDU127174/3 | 12769 |  | 15 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
338674604 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | RDA | 2025-03-26 18:09 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | Icomon atuando | 21/04/2025 | Icomon atuando | [5 empty] | 36 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
342053294 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | RLP | 2025-04-20 01:19 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | OS 586122534 |  | Pré-baixa | [5 empty] | 12 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
330469012 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | ROM | 2025-02-18 12:13 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  | 21/04/2025 | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KAC1311005/2 | 12293 |  | 73 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342411786 | BA | SÃO DESIDÉRIO | BA-OESTE | ROV | 2025-04-28 05:54 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | 02/05 - Normalizado Pré-baixa |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 4 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342197143 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA-OESTE | RPT | 2025-04-23 06:17 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Acesso | [5 empty] | 9 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
330107204 | BA | RIO REAL | BA-NORTE | RRC | 2025-02-14 03:07 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 77 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
330764904 | BA | SANTA BÁRBARA | BA-NORTE | SBB | 2025-02-22 05:57 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Sobressalente |  | RRU01B5 | KRC11870/2 | ??? | 2G | 69 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341970760 | BA | SENHOR DO BONFIM | BA-NORTE | SBC | 2025-04-18 05:11 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) |  |  | Icomon atuando | [5 empty] | 14 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
325109075 | BA | SENHOR DO BONFIM | BA-NORTE | SBM | 2024-11-19 17:03 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  | 00/01/1900 | Sobressalente | DELTA | RETIFICADOR DELTA DPR 2900B | ESR-48/56C F | 11458 | Sem Impacto | 164 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
336130159 | BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | BA-SUL | SBN | 2025-03-17 10:38 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDER - 2G ZERADO |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 12265 |  | 46 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
316646294 | BA | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | BA-CAPITAL | SFO | 2024-06-12 09:32 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SS 10315 (PENDENTE) FAN-CV | 45590 | Sobressalente | NEC | FAN-CV | NWA-096349-001 | 10315 | Sem Impacto | 324 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
318376937 | BA | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | BA-CAPITAL | SFO | 2024-07-22 16:12 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | FALHA DE ENCERRAMENTO | 00/01/1900 | Sobressalente | ERICSSON | ACCU-05-DU | BMG98037/1 | 11339 | 2G | 284 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
340097058 | BA | SÃO FELIPE | BA-SUL | SFP | 2025-04-02 01:20 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDER |  | Sobressalente | ERICSSON | DTRU800 | KRC1311005/2 | 12570 |  | 30 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
329031554 | BA | SANTALUZ | BA-NORTE | SLU | 2025-01-27 03:07 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Pré-baixa |  |  |  |  | Analisar | 95 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
339560403 | BA | SANTO AMARO | BA-NORTE | SNT | 2025-03-30 13:07 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso |  |  | Acesso | [5 empty] | 33 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
328310619 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | SNV | 2025-01-15 13:48 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Icomon atuando | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 12517 |  | 107 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341753602 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | SNV | 2025-04-13 18:37 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | OS 586122534 | 21/04/2025 | Icomon atuando | [5 empty] | 18 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
333643394 | BA | SENTO SÉ | BA-NORTE | SOE | 2025-03-08 02:22 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B |  |  | Pré-baixa |  |  |  |  | Analisar | 55 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
321604603 | BA | SENTO SÉ | BA-NORTE | SOE | 2024-09-18 14:12 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  | 09/01/2025 | Pré-baixa |  |  |  |  | Analisar | 226 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342018750 | BA | SERRINHA | BA-NORTE | SOR | 2025-04-19 08:47 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU12B7 | KRC161325/2 | 12710 |  | 13 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342019074 | BA | SERRA DO RAMALHO | BA-OESTE | SRM | 2025-04-19 09:02 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 02/05 - SS. 11212 |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B7 | KRC161325/2 | AGUARDANDO SS |  | 13 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342118957 | BA | SANTANA | BA-OESTE | STA | 2025-04-21 16:34 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | 02/05 -Aguardando aprovação de OS no prisma |  | Fatura B | [5 empty] | 11 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
328806022 | BA | SANTA BÁRBARA | BA-NORTE | STB | 2025-01-23 09:24 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Falha normalizada baixa sendo retornada. |  | Pré-baixa |  |  |  |  | Analisar | 99 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341887639 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | STE | 2025-04-16 11:44 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Pré-baixa | [5 empty] | 16 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341863020 | BA | SANTA TEREZINHA | BA-SUL | STH | 2025-04-15 23:29 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DUW 41 01 | KDU127174/4 | 12762 |  | 16 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
338133098 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | BA-SUL | TAF | 2025-03-24 15:39 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | RRU 0840 SS 12692 |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU220840 | KRC161134/51 | 12692 |  | 39 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
341559217 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | BA-SUL | TAF | 2025-04-09 21:42 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 8630 FAN MODULE SS12694 |  | Sobressalente | ERICSSON | FAN | QFR0924UHE | 12694 |  | 22 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342384295 | BA | TABOCAS DO BREJO VELHO | BA-OESTE | TBV | 2025-04-27 11:49 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | 02/05 - Na fila da Icomon, atuando |  | Icomon atuando | [5 empty] | 5 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
342424426 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | TCS | 2025-04-28 11:52 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Vivo Avaliar | [5 empty] | 4 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR
312489793 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | TCS | 2024-02-29 03:02 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SS: 9469 3200 MULTI PRT | 45590 | Sobressalente | MARCONI | 3200 MULTI PRT | 151-3111/21.04 | 9469 | Sem Impacto | 428 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
324544824 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | TCS | 2024-11-09 00:45 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  | 00/01/1900 | Sobressalente | ERICSSON | PLACA RPG3 | ROJ20443/2 | 11503 | Sem Impacto | 174 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341526814 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | TCS | 2025-04-09 08:53 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Acesso | Loja própia Norte Shoping em reforma | 30/04/2025 | Acesso | [5 empty] | 23 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
325497204 | BA | PORTO SEGURO | BA-SUL | TNO | 2024-11-27 03:56 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Unidade em transito Nokia Cartao flash card | 26/04/2025 | Vivo Avaliar |  |  |  | 11603 | Analisar | 156 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
341832557 | BA | PORTO SEGURO | BA-SUL | TR2 | 2025-04-15 10:57 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDIDO 30/04 | 25/04/2025 | Sobressalente | ERICSSON | RRU4480 | KRC161777/1 | 12777 |  | 17 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
341627880 | BA | UMBURANAS | BA-NORTE | UBS | 2025-04-11 03:16 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 10399 |  | 21 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
330446598 | BA | UBATÃ | BA-SUL | UBT | 2025-02-18 05:26 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SS 12669 / RRUW 02 B5 |  | Sobressalente | ERICSSON | RRU02B5 | KRC11846/2 | 12669 | 3G | 73 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342224254 | BA | ILHÉUS | BA-SUL | USC | 2025-04-23 17:56 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDIDA 29/04 | 25/04/2025 | Sobressalente | ERICSSON | DXU21A | ROA2195314/2 | 12757 |  | 8 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
325652601 | BA | MEDEIROS NETO | BA-SUL | USM | 2024-11-29 13:42 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | DIPLEX B28 + B5 |  | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX B28 + B5 | KRF102378/12 | 12580 |  | 154 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
342135817 | BA | LAURO DE FREITAS | BA-CAPITAL | VAC | 2025-04-22 01:50 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | SOBRESSALENTE ATENDIDO. AGUARDANDO INSTALAÇÃO |  | Icomon atuando | SIAE | ODU ASNK7 | GE8541-42 | 12724 |  | 10 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
342035528 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA-OESTE | VBV | 2025-04-19 16:51 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | 25/04 - Normalizado - pré-baixa |  | Fatura B | [5 empty] | 13 | F2 (8-15 Dias) | #ERROR
327712452 | BA | VÁRZEA DA ROÇA | BA-NORTE | VDR | 2025-01-05 00:44 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 11783 |  | 117 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
338482789 | BA | VÁRZEA DA ROÇA | BA-NORTE | VDR | 2025-03-25 23:18 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 11783 |  | 37 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
341466799 | BA | VÁRZEA DA ROÇA | BA-NORTE | VDR | 2025-04-08 19:01 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE |  |  | Vivo Avaliar | ERICSSON | RRUS 12 B5 | KRC161321/2 | 11783 |  | 23 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
318267122 | BA | VÁRZEA DA ROÇA | BA-NORTE | VDR | 2024-07-19 17:36 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 0 | 15/02/2025 | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 10597 | 2G | 286 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
333342816 | BA | CAMAÇARI | BA-CAPITAL | VIC | 2025-03-06 22:39 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Tramitado Icomon | 21/04/2025 | Icomon atuando | [5 empty] | 56 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
327072139 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | VLA | 2024-12-23 18:08 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Alarrme de BSC |  | Sobressalente | ERICSSON | BSC | ROJ208323/1 | 11736 | BSC | 129 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
326085977 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | VLA | 2024-12-06 13:43 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Alarrme de BSC | 00/01/1900 | Sobressalente | ERICSSON | PLACA SCB-RP | ROJ208323/1 | 11623 | BSC | 147 | F5 (>60 DIAS) | #ERROR
332923703 | BA | SALVADOR | BA-CAPITAL | VLC | 2025-03-05 08:38 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | ATENDER |  | Sobressalente | ERICSSON | TRU BACKPLANE | ROA2195313/1 | 12369 | Analisar | 58 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
335663279 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA-OESTE | VSO | 2025-03-15 15:39 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | 23/04 #SS: 12443 - Trocador de calor #MODELO: HB190-092D048U |  | Sobressalente | HEKO | TROCADOR DE CALOR | HB190-092D048U | 12443 |  | 48 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
339991782 | BA | TAPIRAMUTÁ | BA-NORTE | VTG | 2025-04-01 14:35 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | DIPLEX FILTER HIGH | KRF102301/2 | 11410 |  | 31 | F4 (31-60 Dias) | #ERROR
341665557 | BA | TAPIRAMUTÁ | BA-NORTE | VTG | 2025-04-11 18:55 | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente |  |  | Sobressalente | ERICSSON | RRUS12B5 | KRC161321/2 | 10399 |  | 20 | F3 (16-30 Dias) | #ERROR
342384731 | BA | WANDERLEY | BA-OESTE | WDL | 2025-04-27 12:01 | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | 02/05 - Rota BJD x BJA. Radio Huawei |  | Icomon atuando | [5 empty] | 5 | F1 (1-7 Dias) | #ERROR

## Planilha1
TA | Ação | Motivo
328624774 | Tramitada Implantação | ARD desativado
329271060 | Tramitada Implantação | Fibra do GWS usada para ativar HL5
329319917 | Pré-baxa | Link normalizado (Baixa recusada)
329445803 | Pré-baxa | Link normalizado (Baixa recusada)
329520205 | Tramitar NOC | Infobarr atuando

## Planilha2
KRC 1612228/11

## Historico
Data | Total Tas | Projeção | Meta
2025-04-30 | 226 |  | 60
2025-05-01 | 221 | 220 | 60 | 161 | 5.3667
2025-05-02 | 218 | 214 | 60
2025-05-03 |  | 208 | 60
2025-05-04 |  | 202 | 60
2025-05-05 |  | 196 | 60
2025-05-06 |  | 190 | 60
2025-05-07 |  | 184 | 60
2025-05-08 |  | 178 | 60
2025-05-09 |  | 172 | 60
2025-05-10 |  | 166 | 60
2025-05-11 |  | 160 | 60
2025-05-12 |  | 154 | 60
2025-05-13 |  | 148 | 60
2025-05-14 |  | 142 | 60
2025-05-15 |  | 137 | 60
2025-05-16 |  | 132 | 60
2025-05-17 |  | 127 | 60
2025-05-18 |  | 122 | 60
2025-05-19 |  | 117 | 60
2025-05-20 |  | 112 | 60
2025-05-21 |  | 107 | 60
2025-05-22 |  | 102 | 60
2025-05-23 |  | 97 | 60
2025-05-24 |  | 92 | 60
2025-05-25 |  | 87 | 60
2025-05-26 |  | 82 | 60
2025-05-27 |  | 77 | 60
2025-05-28 |  | 72 | 60
2025-05-29 |  | 66 | 60
2025-05-30 |  | 60 | 60